附件五：

梅州市2016年中考工作日程安排

| 时间 | 工作项目 | 承办单位 |
| --- | --- | --- |
| 3月 | 制订梅州市2016年中考实施方案 | 市招生办 |
|  | 制订下发中考体育考试办法 | 市教育局体卫艺科 |
|  | 完成梅州市教育局网站中心机房维护 | 市教育局信息中心 |
|  | 制定并下发招生计划 | 市、县（市、区）教育局、各招生学校 |
|  | 网上报名、网上填报志愿系统测试 | 市招生办、信息中心 |
| 3月25日—31日 | 初三学生网上报名 | 市招生办、各县（市、区）招生办、各中学 |
| 4月1日—5日 | 初二学生网上报名 | 市招生办、各县（市、区）招生办、各中学 |
| 4月上旬 | 编印《考务手册》 | 市招生办 |
| 4月15日 | 上报中考试卷订数 | 各县（市、区）招生办 |
| 4月15—30日 | 举行体育考试 | 市局体卫艺科、各县（市、区）招生办、各中学 |
| 5月上旬 | 检查各评卷点网络环境和硬件设备 | 市教育局信息中心 |
|  | 上报学校招生计划信息 | 各县（市、区）招生办、市直有关学校 |
| 5月25日—31日 | 考生网上填报志愿 | 市招生办、各县（市、区）招生办、各中学 |
| 5月30日前 | 上缴中考考试经费 | 各县（市、区）招生办 |
| 5月31日前 | 抽调评卷人员 | 市招生办、市教研室 |
| 6月10日前 | 挑选扫描工作人员 | 市招生办 |
| 6月17日 | 领卷 | 各县（市、区）招生办 |
| 时间 | 工作项目 | 承办单位 |
| 6月20日—22日 | 举行考试 | 市招生办、各县（市、区）招生办、各考场 |
| 6月20日 | 培训答题卡扫描人员及扫描测试 | 市招生办 |
| 6月21日开始 | 扫描考生答题卡 | 市招生办、信息中心 |
| 6月27日 | 评卷工作人员培训及网上评卷试评 | 市招生办、教研室、信息中心、各评卷点 |
| 6月27日开始 | 网上统一评卷 | 市招生办、教研室、信息中心、各评卷点 |
| 7月5日 | 公布考生成绩 | 市招生委员会、市招生办 |
| 7月5日—6日 | 接受考生成绩复查 | 市招生办、各县（市、区）招生办 |
| 7月8日 | 公布高中阶段各类学校招生录取分数线 | 市招生委员会、市招生办 |
| 7月10日—8月5日 | 高中阶段学校录取新生 | 市招生办、各县（市、区）招生办、各招生学校 |
| 7月31日前 | 完成各科目试卷质量分析、成绩统计分析 | 市招生办、市教研室 |
| 9月5日前 | 各学校完成新生注册工作，并上报注册登记表 | 各县（市、区）招生办、各学校 |
| 9月8日—20日 | 学生补填志愿。未完成招生计划的高中阶段各类学校补录新生 | 市招生办、各县（市、区）招生办、各招生学校 |

注：各项工作根据实际需要进行调整的，以实际调整时间为准。